## Slide 1: Комплексные кадастровые работы: с чем придется столкнуться исполнителю, требуемый набор ресурсов и другие подводные камни

## Slide 2: Что же такое ККР кадастровые работы, которые выполняются одновременно в отношении всех расположенных на территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов, или территориях, указанных в части 1 статьи 42.11 объектах недвижимости (221-ФЗ статья 42.1 )
…Это единственный способ единовременно решить большинство проблем граждан в отношении объектов недвижимости, устранить накопившиеся проблемы на территории выполнения работ, наполнить ЕГРН достоверными, полными и точными сведениями…
Выполняются 1 раз (за счет бюджетных средств)
Работы выполняются в отношении всех объектов недвижимости в расположенных кадастровом квартале (на земле)
Несут очень важное государственное значение по наполнению бюджета, актуализации и верификации сведений ЕГРН, устранение накопившихся проблем на территории выполнения ККР, ведут к снижению социальной напряжённости среди населения
Это визитная карточка Исполнителя (Кадастрового инженера) продемонстрировать свой профессионализм и компетенции

## Slide 3: Комплексные они потому и комплексные..
Решение накопившихся и не решаемых проблем возможно только при совместной (комплексной работе) всех заинтересованных сторон: Граждане, Заказчик, Исполнитель, ОМС, Представители органов исполнительной власти региона и федерации
Во главе угла интересы правообладателя.
Объем возникающих и требующих решения вопросов настольно велик и широк что ответить на него в одиночку кадастровому инженеру невозможно, если конечно не у него не 10 рук и 4 головы 

## Slide 4: Ресурсы
Этап | Работы | Исполнители | Ресурсы
Подготовительный | Заключение контракта Получение исходных данных Сведения ЕГРН Государственный Фонд данных Оформление разрешений на выполнение АФС | От 2-х человек | Рабочее место исполнителя, Наличие Лицензии ФСБ на работу с Гос. Тайной, Сертификат эксплуатанта (либо нанимаем подрядчика с разрешениями)
Полевые работы | Построение (сгущение) геодезической сети Полевые геодезические работы Выполнение АФС По дворовый обход Работа с населением | 2-3 геодезиста Внешний пилот или подрядчики Кадастровый инженер, помощники КИ | Транспорт, Геодезическое оборудование от 3-х ГНСС приемников, Беспилотное Воздушное Судно Аэрофотоаппарат (или нанимаем подрядчика с оборудованием и лицензией)
Камеральные работы | Обработка материалов АФС Определение границ Правовые и юридические вопросы Подготовка карта плана территории | Фотограмметрист (геодезист) Картограф, Юрист с опытом работы в земельных вопросах, Кадастровый инженер, помощник КИ | Рабочие места (ПК) для камеральной обработки материалов Программное обеспечение
Контрактные обязательства | Сопровождение контракта, переписка, звонки Работа с населением | Контрактный управляющий | Финансовые ресурсы, ЗП исполнителей, Командировочные расходы, Оплата услуг Подрядчиков

## Slide 5: Основные этапы, с чем придется столкнуться
 | Этап | Основные мероприятия | Возможные сложности
1 | Получаем или собираем необходимые документы с исходными данными | Необходимо получить сведения из ЕГРН, адресного реестра, архивов органов местного самоуправления, информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и других систем Получение координат и высот исходных геодезических пунктов, архивной аэрофотосъёмки Получение разрешений на выполнение Аэрофотосъемки, ОМС, УФСБ, Штаб ВО, | Внимательно читайте условия контракта, на каких условиях получаем исходные данные Если самостоятельно приготовьтесь потратить несколько дней на подачу заявлений и оплатить получение сведений Длительные сроки, запрет на выполнение полетов
2 | Уведомляем правообладателей объектов недвижимости о начале выполнения ККР; | Отправка уведомлений правообладателям почтой России Электронной почтой при наличии таких сведений в ЕГРН | Заказчик может потребовать подтверждение об уведомлении правообладателей (Техническое задание)
3 | Подача в Росреестр заявления о внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, сведений о которых нет в ЕГРН либо права на которые возникли до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Закон № 122-ФЗ) и не прекращены и государственный кадастровый учет которых не осуществлен; | Определить объекты недвижимости сведения о которых отсутствуют в ЕГРН, провести работу с правообладателями таких объектов, | Правообладатели не идут на контакт, или живут в другом регионе

## Slide 6: Основные этапы, с чем придется столкнуться
 | Этап | Основные мероприятия | Возможные сложности
4 | Выполняем обследование территории комплексных кадастровых работ; | Поиск и обследование исходных геодезических пунктов СГУЩЕНИЕ И УРАВНИВАНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ, Адресное описание объектов недвижимости, По дворовый обход, работа с населением!!! | Отсутствует достаточное количество исходных геодезических пунктов, пункты расположены в труднодоступных местах В районе работ слабый спутниковый сигнал, работает система РЭБ, Фактическая адресация объектов недвижимости не соответствует адресации в сведениях ЕГРН Отсутствует адресация объектов недвижимости на местности
5 | Определяем координаты объектов недвижимости | Выполнение Аэрофотосъемки Координирование спутниковым методом Топографическая съемка На территорию Выполнения работ утвержден Проект межевания территории | Как определять если спутники глушат а полеты запрещены… А в контрактом предусмотрено сдача материалов АФС заказчику Как попасть на территорию земельных участков….. Что делать если границы в ПМТ не соответствуют действительности, и фактическому положению дел, границам существующим на местности 15 и более лет. Способ образования неверен… и т.д
6 | Подготавливаем проект карты-плана территории | Оцифровываем АФС, Подготовка ХМЛ-документа Образование земельных участков под объектами недвижимости при отсутствии в ЕГРН сведений под такими объектами | Не можем использовать АФС если не получили Акт контрольного просмотра от штаба Военного округа….. При большом объеме карта-плана территории (>1000 объектов) карта-план необходимо делить на части, В большинстве регионов по разному, Росреестр просит не более 500 объектов в одном ХМЛ документа, Необходимо просмотреть сведения не только в своем квартале выполнения ККР но и в смежных и также в 000000

## Slide 7: Основные этапы, с чем придется столкнуться
 | Этап | Основные мероприятия | Возможные сложности
7 | Публикация проекта карта плана территории | Направление на публикацию Заказчику комплексных кадастровых работ Направление на предварительную проверку в Орган Регистрации Полный Перечь материалов передаваемых Заказчику смотрите в вашем контракте | Не работает личный кабинет кадастрового инженера, Передпроверка только в управлении Росреестра или филиале ППК Заказчик может потребовать пройти пред проверку, Предпроверку могут осуществлять за плату…
8 | От публикации…. До первой согласительной.. | Предоставляем в орган, уполномоченный на утверждение карта-плана территории сведения о выявленных объектах информацию о границах фактического использования земельных участков Присваиваем, исправляем, аннулируем адреса у объектов недвижимости Указываем на местности местоположение границ земельных участков в соответствии с подготовленным проектом карты-плана территории (без взимания платы) - по требованию правообладателя объекта комплексных кадастровых работ Получение согласие от правообладателей на уменьшение площади если площадь объекта недвижимости уменьшается более чем на 10% | (Обратиться с заявлением право КИ, кто должен это сделать уточняйте в вашем контракте) А если вы из другого региона…. Работа с населением должна вестись постоянно

## Slide 8: Основные этапы, с чем придется столкнуться
 | Этап | Основные мероприятия | Возможные сложности
9 | 1-я Согласительная комиссия | Участвуем в работе согласительной комиссии и оформляем проект карты-плана территории в окончательной редакции | На комиссии заказчик работ просит личного участия с распечатанными материалами…
10 | Между 1-й и 2-й….. | Работа с письменными возражениями граждан | Граждане не согласны…… Нашлись правообладатели…. Документы….. Изменились ПЗЗ..., Утвердили ПМТ (изменения в ПМТ) Установлен запрет на регистрационные действия Получен судебный акт
11 | 2-я Согласительная комиссия | Рассмотрение письменных возражений граждан Утверждение КПТР в окончательной редакции | 
12 | Внесение сведений в ЕГРН | Направление КПТР в окончательной редакции на утверждение Заказчику Направление утвержденной КПТР в орган регистрации | Поменялась структура ОМС… не понятно кто утверждает… полномочия не переданны В вашем контракте данная обязанность может быть возложена на вас

## Slide 9: Жизнь после ККР…
 | Гарантийный срок | Основные мероприятия | Возможные сложности
 | Каков он… (как в контракте 2-3 года) или иной… | Исполнитель обеспечивает устранение причин приостановления осуществления государственного кадастрового учета или исправление реестровой ошибки в КПТР, путем подготовки КПТР, содержащей сведения, необходимые для устранения причин приостановления или для исправления ошибки. При устранении причин послуживших основанием для исключения объектов недвижимости из ККР, исполнитель по требованию заказчика должен доделать КПТР | Подготовка КПТР для устранения причин приостановления или для исправления реестровой ошибки, в том числе в период действия гарантийных обязательств, не является повторным выполнением ККР.
…Исполнитель работ (кадастровый инженер) несет персональную ответственность за результат своего труда, чем качественней исполнитель будет выполнять свои обязанности и работу тем больше доверия будет к результату его труда и отрасли в целом…